潭医职院学工[2016]72号

2016级新生心理普查工作方案

为全面掌握我校2016级新生心理健康状态，根据《关于开展湖南省高校2016级新生心理健康状况普查工作的通知》（湘高心研会[2016]8号）和学校心理健康教育工作安排，现就组织2016级新生心理普查工作的有关事项安排如下：

一、组织领导

组  长：左泽文

副组长：汪石果

成  员：张扬传  王金桃  李雨露  李四军  齐  宇

敖彩民  朱松林  尹志军  刘  佳  赵  璇

龙芊妤

二、普查时间

10月31日-11月3日

三、普查对象

2016级新生3600余人。（含三年制、五年制、农医班）

四、普查方式

普查对象通过计算机采用症状自评量表（SCL-90）、卡特尔16种个性因素（16PF）进行测试并进行后续数据处理。

五、日程安排

10月24日：召开2016级新生心理普查工作会议。

10月28日前：电脑网络软件等调试到位，并试运行。

10月31日-11月3日：校本部2016级新生心理普查。

10月31日-11月4日：河西校区2016级新生心理普查。

11月8日下午：组织前期未参测学生的补测工作。

11月9日：向各二级学院反馈普查重点关注对象名单。

11月底：新生心理普查数据汇总分析，提交普查报告。

六、有关要求

1、各二级学院要高度重视，有序地组织学生参加普查。

2、技术保障工作人员要确保普查系统运行的稳定顺畅。

3、普查结果反馈后，请各二级学院及时对重点对象进行初步的访谈，做好访谈记录；发现心理危机的，及时处置。

附  件：2016级新生心理普查批次安排表

学生工作处（部）

二○一六年十月二十日

附  件：

2016级新生心理普查批次安排表

| 校 区 | 地 点 时 间 |  | 201机房 | 206机房 | 301机房 | 306机房 | 406机房 | 506机房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 | 90人 |
| 校 本 部 | 10月31日 （星期一） | 18:30 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  |  | 19:30 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  | 11月1日 （星期二） | 18:30 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  |  | 19:30 | 医电学院 | 医电学院 | 卫管学院 | 护理学院 | 护理学院 | 护理学院 |
|  | 11月2日 （星期三） | 18:30 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 |
|  |  | 19:30 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 |
|  | 11月3日 （星期四） | 18:30 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 | 医技学院 |
|  |  | 19:30 | 临床学院 | 临床学院 | 临床学院 | 临床学院 | 临床学院 | 临床学院 |
| 河西校区 | 地 点 时 间 |  | 二机房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70人 |  |  |  |  |  |
|  | 10月31日 （星期一） | 上 午 | 护理学院 |  |  |  |  |  |
|  | 11月1-4日 （星期一至五） | 下 午 | 护理学院 |  |  |  |  |  |